**ОТЧЕТ**

**о деятельности муниципального опорного центра Большереченского муниципального района Омской области по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» и достижении показателей эффективности**

**по состоянию на 4 июня 2020 года**

**1.Общая информация**

Организация, выполняющая функции МОЦ: МБОУ «Большереченская СОШ»

Контактное лицо: методист МОЦ Новгородцева В.В.(89087927380)

Детей от 5 до 18 лет в муниципальном образовании по официальным данным: 3731чел.

**2.Достижение показателей эффективности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение[[1]](#footnote-2) | Значение на дату отчета | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (по данным Навигатора)  (в %) | 88,2% | 0% | По состоянию на 04.06 2020г. |
| В т.ч. дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей,  (в %) | на 5% | 0 |  |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий[[2]](#footnote-3)  (в %) | 46% | 0 |  |
| Выдано сертификатов персонифицированного финансирования  (в ед.) | 0 | 165 | По данным Навигатора |
| Использовано сертификатов персонифицированного финансирования для обучения по программам  (в ед.) | 0 | 0 |  |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей, проживающих в муниципалитете, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  (в %) | 0 | 0 |  |
| Сертификатов в статусе «не подтверждено»  (в ед.) | 0 | 925 | По данным Навигатора |
| Заполнены параметры ПФ ДОД и нормо-часы в Навигаторе (да/нет) | 0 | 0 |  |
| Количество заочных школ и(или) ежегодных сезонных школ для мотивированных школьников  (в ед.) | 0 | 0 |  |
| Количество разработанных и внедренных моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности  (в ед.) | 0 | 0 |  |
| Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования  (в ед.) | 0 | 0 |  |
| Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов дополнительного образования детей  (в ед.) | 1 | 0 |  |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики  (в ед.) | 1 | 0 |  |
| Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | 100% | 100% |  |
| педагогические работники, % | 0 | 0 |  |
| руководители, % | 0 | 0 |  |
| привлекаемые специалисты-практики (наставники), а также студенты и аспиранты, не имеющие педагогического образования, % | 0 | 0 |  |
| Доля организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), принявших участие в инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов, в том числе образовательных организаций различного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ | 100% | 100% |  |

Директор, руководитель МОЦ А.С.Куликов

Методист МОЦ В.В.Новгородцева

1. В соответствии с Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации муниципального проекта «Успех каждого ребенка» на территории муниципального района [↑](#footnote-ref-2)
2. От общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья [↑](#footnote-ref-3)